**VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
wg stanu na koniec roku 2018**

Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu m.in. sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu, które w myśl art. 269 winno uwzględniać w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.

Przez przedsięwzięcia wymienione poniżej rozumieć należy programy, projekty lub zadania bieżące lub majątkowe:

1. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).
2. pozostałe projekty, programy lub zadania.

**Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

**Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

**1. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2019.**

**Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.**

**Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice**.

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 24 183 162 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 8 345 058,62 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 7 762 250,62 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | 1. Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14))z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.
3. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
4. W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.
5. W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno- użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.
6. Limit wydatków poniesionych w roku 2017 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód, usługi pełnienia nadzoru nad pracami projektowymi i nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.
7. Poniesione w 2018r. nakłady finansowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód i wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
8. Ponadto limit wydatków poniesionych dotyczy dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
 |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 548 262 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 544 805,80 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 196 543,80 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwoi przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:* 1. Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
	2. Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,
	3. Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
	4. Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
	5. Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
	6. Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Poniesione w roku 2017 wydatki dotyczą opracowania i wykonania strony internetowej wraz z systemem zarządzania danymi o terenach inwestycyjnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu tj. m.in. sprzętu komputerowego, oprogramowania i oświetlenia.W 2018r. poniesione zostały nakłady finansowe na dostawę i montaż hali namiotowej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 14 353 901 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 1 856 592,25 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 1 851 592,25 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalnei kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych,historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:1. Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
2. Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
3. Działania promocyjnei informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu.Poniesione w 2018r. wydatki dotyczą dostawy i montażu 11 tablic informacyjnych, zakupu materiałów promocyjnych, opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej, zaprojektowania i budowy ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego oraz nadzorem inwestorskim, a także dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. „**Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym
i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 6 440 880 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 6 338 645,09 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 6 268 940,09 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowej zrealizowanego w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 roku).Okres realizacji projektu datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.W 2017 r. poniesiony został koszt montażu tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji.Poniesione w 2018 r. nakłady finansowe dotyczyły realizacji robót budowlanych i dostawy części wyposażenia dla budowy budynku dydaktycznego i łącznika z kotłownią, a także realizacji usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz pokrycia opłaty za przyłącze energetyczne. |
| 5 | Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0008/16-02 z dnia 18.01.2019 r. nastąpiło wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego projektu do 31.03.2019r. |

1. **„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 5 926 824 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 1 942 875,13 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 1 851 793,13 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojść do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.Ponadto w ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z promocją i nadzorem inwestorskim.Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy wykonania w roku 2014 (wydatki niewygasające z upływem roku 2014) dokumentacji projektowo- kosztorysowej i studium wykonalności oraz wydatków poniesionych w roku 2016 w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskichi studium wykonalności.W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe w zakresie wykonania tablicy informacyjnej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.Natomiast limit wydatków wykonanych w 2018r. dotyczy realizacji etapu I robót budowlanych w zakresie wykonania robót ziemnych fundamentowych, wykonania elementów konstrukcyjnych i robót murowych, wykonania pokrycia dachu i elementów dachowych.Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 3 668 352 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 112 362,10 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 84 810,10 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:1. Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
2. Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
3. Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
4. Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
5. Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
6. Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy nakładów poniesionych w 2016 r. (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.Wydatki wykonane w 2018 r. dotyczą realizacji usługi w zakresie działań promocyjno- informacyjnych polegającej na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w prasie, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa, a także dostawy systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2017- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 100 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 100 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 100 000 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w roku 2017.Poniesiony w roku 2018 limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. |
| 5 | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
 |

1. „**Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną
i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2015- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 321 890 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 321 889,55 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 23 460,55 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Przedsięwzięcie dotyczyło wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego, który realizowany był w formie leasingu finansowego**.**Środki finansowe na ww. cel przekazane zostaływ wysokości wynikającej z zapisów art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.). |
| 5 | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
 |

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2017- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 100 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 100 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 100 000 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt,iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiłow roku 2017.Poniesiony w roku 2018 limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. |
| 5 | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
 |

1. **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –
ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 348 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 0 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | W ramach ww. zadania planowana jest przebudowa ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo- rowerowego oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia korpusu drogi.Planowany do poniesienia w roku 2019, przy współudziale środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola w kwocie 173 500 zł, limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wolai umowa z wykonawcąw ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017. |
| 5 | 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w roku 2019
 |

1. **„Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 140 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 0 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, natomiast limit roku 2021 dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem urządzeń i wewnętrznej sieci gazowej. |
| 5 | 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w latach 2020-2021
 |

1. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2015- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 637 207 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 1 636 414,76 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 1 589 674,76 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zadanie zrealizowane zostało przy udziale dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego (342 310 zł) ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek (200 000 zł).Limit wydatków poniesionych dotyczy nakładów zrealizowanych w 2015r. na wykonanie dokumentacji technicznej.W roku 2018 zrealizowany został etap I przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej na odcinku Choszczewo- Krokocice w gminie Szadek o długości około 1 500 mb, łączącym się z drogą wojewódzką nr 473, w zakresie poszerzenia jezdni do 5,50 m, wykonania nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonania nowej podbudowy z kruszywa łamanego, wybudowania ciągu pieszego w Choszczewie, wykonania wjazdów do nieruchomości, wymiany oznakowania poziomego i pionowego, remontu przepustów poprzecznych oraz oczyszczenia rowów przydrożnych. |
| 5 | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
 |

1. **„Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 3 405 764 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 1 184 915,05 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 1 155 702,05 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne).Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej zlokalizowanej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli, zwiększenie jakości i atrakcyjności zajęć sportowych oraz umożliwienie organizacji na jego terenie imprez sportowych o charakterze lokalnym/regionalnym.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 400 m i bieżni prostej 110 m, budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku, 2 rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż i rzutni do rzutu oszczepem.Ponadto projekt zakłada budowę nowego ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz od ul. Kobusiewicza (łącznie ok. 300 m) z dwoma bramami wjazdowymi na odcinku od ulicy Kobusiewicza, budowę systemu nawadniania boiska zlokalizowanego od strony ul. Kobusiewicza, budowę studni głębinowej zaopatrującej w wodę system nawadniania boiska, budowę zjazdu publicznego zlokalizowanego przy projektowanej bramie wjazdowej od ul. Kobusiewicza przy ośrodku MOSiR, budowę połączenia komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR, a także budowę utwardzonych dojść do trybun kibiców po obu stronach boiska. Elementem projektu jest także uzyskanie dla zmodernizowanego obiektu świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co umożliwi organizację na terenie PMOS oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. W ramach zadania w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) poniesione zostały nakłady finansowe na opracowaniedokumentacji projektowo- kosztorysowej.Limit wydatków wykonanych w roku 2017 (wydatki niewygasające z upływem roku 2017) dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowo- technicznej.Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany w 2018 r. dotyczy wykonania etapu I robót budowlanych tj. w szczególności wykonania prac rozbiórkowych, wykonania odwodnienia i instalacji zraszania bez studni głębinowej, wykonania instalacji elektrycznej bez montażu oświetlenia i badań instalacji, wykonania odwodnienia bieżni wraz z wykonaniem obrzeży, wykonania uzupełnień i odtworzenia płyty boiska, wykonania rowu z wodą, wykonania skoczni do skoku w dal i trójskoku, progów do skoku w dal i wypełnienia zeskoczni piachem, wykonania rzutni do pchnięcia kulą bez nawierzchni z mączki.Ponadto poniesiony został koszt usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 687 619 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 126 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 126 000 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne).Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, planowany do realizacji w latach 2019-2020, zakłada prace modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Limit wydatków poniesiony w 2018 r. dotyczy wykonania inwentaryzacji wraz z koncepcją projektową przebudowy pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych. |
| 5 | 1. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany zostanie w przypadku pozywnego rozpatrzenia wniosku o jego dofinansowanie
 |

1. **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –
ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 2 675 131 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 0 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2018 z uwagi na złożenie wniosku oraz podpisanie porozumienia z Miastem Zduńska Wola.Roboty budowlane objęte jego zakresem rzeczowym planowane są do realizacji przy współudziale dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. |
| 5 | 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2019
 |

1. **„Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 925 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 225 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 225 000 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w latach 2018-2021 w łącznej kwocie 1 925 000 zł, w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki tj. m.in. w zakresie remontu łazienki pacjentów i brudownika na Oddziale Wewnętrznym, przystosowania Oddziału Noworodków na potrzeby Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, przebudowy pomieszczeń II piętra budynku Szpitala na Oddział Pediatrii, remontu podjazdu dla karetek przy Izbie Przyjęć, adaptacji pomieszczeń budynku chirurgii na potrzeby poradni specjalistycznych i administracji Szpitala, wykonania odwodnienia budynku, montażu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu. |
| 5 | 1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w ww. zakresie będzie kontynuowane w latach 2019- 2021
 |

**11.** „**Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 80 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 0 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zadanie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami.W roku 2018 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z PFRON w przedmiotowym zakresie, natomiast faktyczna realizacja i udzielenie dotacji celowej w kwocie 80 000 zł Miastu Zduńska Wola, będącym projektodawcąww. zadania, nastąpi w roku 2019. |
| 5 | 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w roku 2019
 |

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. **„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2019.**

**Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.**

**Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice**.

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 267 162 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 190 319,48 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 63 069,48 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | 1. Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14))z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.
3. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
4. Limit wydatków poniesionych w latach 2016- 2018 w części bieżącej projektu dotyczy kosztów zarządzania.
5. Ponadto w roku 2017 dokonano zakupu materiałów promocyjnych (ulotek), poniesiono koszt publikacji ogłoszenia w prasie, usługi cateringowej oraz aktualizacji strony internetowej, a w 2018 r. poniesione zostały wydatki dotyczące zakupu 2 tablic informacyjno- pamiątkowych, realizacji spotu filmowego z budowy łącznika S8 oraz aktualizacji i utrzymania strony internetowej.
 |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Zagraniczne staże uczniowskie”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2016 – 2018.**

**Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 582 819 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 561 277,65 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 160 704,65 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki. Projekt skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów.Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach 3 turnusów tj. w terminach 16.01- 05.02.2017r.do Rimini, w okresie 06.08.-26.08.2017r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018r. do Ubedy. Wydatki w ramach projektu dotyczyły kosztów przygotowania pedagogicznego,kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacja). |
| 5 | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
 |

1. **„Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2017 – 2018. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 424 379 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 390 513,63 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 157 312,63 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany był do 16 uczniów klasy o profilu technik logistyk oraz do8 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. Celem głównym projektu było dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakładał adaptację i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni szkolnych (logistycznej i języków obcych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w studiach podyplomowych i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach edukacyjnych i stażach zawodowych.Wydatki poniesione w 2017 r. dotyczyły zakupu mebli na wyposażenie pracowni logistycznej i języka francuskiego zawodowego, kosztów organizacji kursu z zakresu logistyki i języków obcych zawodowych dla uczniów biorących udział w projekcie, kosztów udziału nauczycieli w kursach zawodowych, a także zakupu pomocy dydaktycznych (książki, podręczniki z logistyki, procesów produkcji, planowania i dystrybucji, tablica suchościeralna, flipchart, oprogramowanie, komputery przenośne).Ponadto zrealizowane zostały wydatki w ramach wkładu własnego pieniężnego na adaptację i wyposażenie pracowni logistycznej.W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt (koordynator, asystent koordynatora), koszty obsługi prawnej oraz zakupiono materiały papiernicze.Nakłady poniesione w 2018 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom uczestniczącym w projekcie oraz kadrze zarządzajacej, kosztów udziału 2 nauczycieli w studiach podyplomowych, kosztów transportu i ubezpieczenia związanych z wyjazdem edukacyjnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. |
| 5 | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
 |

1. **„W pole z GPS-em”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.**

**Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach przy współudziale dofinansowaniaze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 075 875 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 755 534,21 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 755 534,21 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotroniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.Wydatki zrealizowane w 2018r. dotyczą remontu pomieszczeń przeznaczonych na pracownie warsztatów szkolnych, zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania, kosztów transportu związanych z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczacych w projekcie oraz kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„A nuż widelec...”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.**

**Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 567 323 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 348 152,02 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 348 152,02 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany jest do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.W 2018 r. w ramach projektu wyremontowano i wyposażono pracownie planowania żywienia i pracownie gastronomiczną w sprzęt kuchenny i meble, pokryto koszty transportu związane z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczacych w projekcie, a także pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2017 – 2018.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 873 368 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 862 867,86 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 316 554,86 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany byłdo 86 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum działających przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli oraz do 20 nauczycieli ww. jednostki. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakładał adaptację i wyposażenie pracowni terapeutycznych i pracowni Montessori w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów.Wydatki poniesione w 2017 r. w ramach projektu dotyczyły organizacji specjalistycznych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, prac remontowo- adaptacyjnych pracowni terapeutycznych, zakupu specjalistycznego oprogramowania do diagnozy i terapii PEP-R (metoda oceny rozwoju dziecka), zakupu pomocy dydaktycznych do terapii EEG Biofeedback (ulepszanie funkcji mózgu) i do ergoterapii (terapia przez pracę).W ramach wkładu własnego pieniężnego dokonano adaptacji pracowni Montessori oraz zakupu pomocy dydaktycznych na jej wyposażenie (zestaw ćwiczeń multimedialnych, wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji).Ponadto wypłacone zostały wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt tj. kierownika, koordynatora, asystenta koordynatora, księgowej i kadrowej, pokryto koszt usługi prawnej, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu oraz opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.Wydatki poniesione w 2018 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom realizującym zajęcia w ramach projektu i personelowi obsługującemu projekt, a także zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów papiernicych i drukarskich do obsługi projektu. |
| 5 | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie
 |

1. **„Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.**

 **Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 841 054 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 1 079 990,04 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 1 048 268,04 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany jest do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.Zrealizowane w latach 2017- 2018 wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu i udziału nauczycieli w studiach podyplomowych. Ponadto wypłacone zostały wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem.Zrealizowane w 2018 r. wydatki dotyczyły również organizacji szkolenia z zakresu CISCO 1, zakupu pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej i elektronicznej oraz udziału uczniów w zajęciach dodatkowych z produkcji i naprawy pakietów. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 110 608 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 74 097,11 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 38 480,11 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalnei kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych,historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:1. Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
2. Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
3. Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki zrealizowane w części bieżącej projektu w 2017 r. dotyczyły kosztów jego zarządzania.Natomiast nakłady poniesione w 2018r.dotyczyły kosztów jego zarządzania oraz realizacji umowy zlecenie na wykonanie mapy szlaków turystycznych. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 555 383 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 658 888,67 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 328 988,67 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:1. Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające

w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,1. Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,
2. Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
3. Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
4. Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialogi innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
5. Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Nakłady poniesione w 2017 r. w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów delegacji służbowych reprezentantów powiatu zduńskowolskiego na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, udziału w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach LODZKIE INNOVATION DAYS, dedykowanych zagadnieniom związanym z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz uczestnictwa w targach Polagra Food, które odbyły się w dniach 25-28.09.2017 r. w Poznaniu. Poza tym poniesione w ramach projektu wydatki związane są z organizacją II Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, opracowaniem Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących oceny jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie.Ponadto zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu ds. zarządzania projektem.Nakłady poniesione w 2018 r. dotyczyły kosztów uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniui w X Kongresie Gospodarczym w Katowicach (tj. m.in. kosztów delegacji służbowych, wynajęcia powierzchni wystawowej, realizacji filmu promocyjnego, zakupu usługi cateringowej, wykonania folderu promocyjnego i innych materiałów promocyjno- informacyjnych), a także kosztów organizacji i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim.Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. „**Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku
z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 70 581 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 69 845,26 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 43 814,26 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznymi kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewaniai zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.W 2017r. i w 2018r. w części bieżącej projektu poniesione zostały nakłady na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego. |
| 5 | 1. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0008/16-02 z dnia 18.01.2019 r. nastąpiło wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego projektu do 31.03.2019r.
 |

1. **„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 82 800 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 61 929,24 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 39 879,24 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojść do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.Limit wydatków poniesionych w roku 2016 dotyczy kosztu usługi opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.W 2017 r. i w 2018 r. poniesione zostały nakłady na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości
ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 474 742 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 257 121,36 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 63 727,36 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej.Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich.Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii ( 22.10- 04.11. 2017 r. ) oraz do Malagi w Hiszpanii (10.02- 02.03.2019 r.).Zakres rzeczowy projektu obejmuje również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing w terminach27.08- 02.09.2017 r. w Wielkiej Brytanii oraz w dniach 24.06- 30.06.2018 r. na Maderze w Portugalii.Wydatki w ramach projektu dotyczą głównie kosztów przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w krajui za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).W 2017r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z organizacją staży zagranicznych i udziałem nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Wielkiej Brytanii, a w 2018r. związane z udziałem nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Portugalii. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 161 548 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 147 620,19 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 69 611,19 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany jest do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt zakłada poradnictwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych (matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety, oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków obcych i informatyki.W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań (oprogramowanie komputerowe, tablica interaktywna, komputery, tablety), pokryto koszty kursów na platformie e- learningowej, wypłacono wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem, zakupiono materiały papiernicze oraz tablicę informacyjną.W ramach projektu w 2018r. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty kursów dla nauczycieli („GeoGebra” część II i III, „Wykorzystanie technologii ITC w metodyce nauczania przedmiotów nieinformatycznych”), wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne tj. oprogramowanie, laptopy, tablety i tablice interaktywne. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje a się jego planowe wykonanie
 |

**14. Od Montessori do samodzielności III. Przedsięwzięcie obejmuje lata
 2017 – 2019. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 362 109 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 122 991,57 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 95 280,57 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.Projekt skierowany jest do6 nauczycieli ww. jednostki i zakłada 8 mobilności t.j. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii i Francji.Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.W roku 2017 poniesione zostały koszty związane z organizacją wyjazdu na konferencję naukową Montessori Europe do Hagi, a w 2018r. związane z organizacją mobilności szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze,wyjazdem typu job shadowing do Hiszpanii oraz zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019. Projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 638 711 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 561 576,21 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 536 147,21 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach.Uczestnikami projektu jest 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii.W roku 2017 i w 2018r. w ramach projektu zrealizowane zostały wydatki dotyczące kosztów podróży, zakwaterowania i szkolenia uczestników projektu oraz zakupu materiałów niezbędnych do promocji projektu. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020. Projekt realizowany
przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 758 675 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 221 299,46 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 221 299,46 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznają zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobędą wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznychoraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostaną przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowaniaz pełnym wyżywieniem uczestników projektu.W 2018r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z organizacją staży zawodowych dla 20 uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych w miejscowości Bournemouth w Wielkiej Brytanii w terminie 26.08.- 15.09.2018r. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 3 895 076 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 104 723,17 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 104 723,17 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także koszów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzinyi systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).W 2018 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej i lidera grupy wsparcia, koszty zakupu laptopów i komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników, koszty zakupu służbowych telefonów komórkowych wraz z doładowaniami oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. |
| 5 | 1. Mając na uwadze stopień realizacji przedsięwzięcia określony w pkt 4 przewiduje się jego planowe wykonanie
 |

1. **„Postaw na dobry zawód- elektronik to ty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021.Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych
 w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 953 505 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 0 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektroniki 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. |
| 5 | 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w latach 2019- 2021, w roku 2018 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
 |

1. **„Informatyk- zawód przyszłości”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych
 w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 884 938 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym: | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w 2018 r. | 0 |
| 4 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2018r. | Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. |
| 5 | 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w latach 2019- 2021, w roku 2018 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
 |