Załącznik nr 1 do  Umowy nr …..……………

z dnia ………………………..

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawcy robót

| Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E – ulica Opiesińska w Zduńskiej Woli” |
| --- |
| Lp. | Zakres robót | Wartość robót brutto w zł (wypełnia Wykonawca) | Termin realizacji |
|  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne – I i II odcinek od ul. Klonowej do ul. Dworcowej | …………. | od zawarcia umowy do 15.01.2020 r. – 50 % zakresu do 15.III.2020 r. – 50 % zakresu |
|  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne – III odcinek od ul. Dworcowej w kierunku ronda | …………….. | do 15.01.2020 r. – 50 % zakresu do 15.III.2020 r. – 50 % zakresu |
|  | Podbudowa – I i II odcinek od ul. Klonowej do ul. Dworcowej | …………… | do 15.04.2020 r |
|  | Nawierzchnia i elementy ulic – I i II odcinek od ul. Klonowej do ul. Dworcowej | ……………….. | do 15.06.2020 r – 50 % zakresu do 15.07.2020 r – 50 % zakresu |
|  | Nawierzchnia i elementy ulic – III odcinek od ul. Dworcowej w kierunku ronda | ……………… | do 15.06.2020 r – 50 % zakresu do 15.07.2020 r – 50 % zakresu |
|  | Roboty wykończeniowe i uzupełniające – I i II odcinek od ul. Klonowej do ul. Dworcowej | ……………. | do 15.07.2020 r |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla przebudowy drogi | ……………….. | daty zawarcia umowy do 15.01.2020 r. - 30% zakresu do 15.06.2020 r. - 50% zakresu do 15.07.2020 r – 20% zakresu |
|  | Przebudowa linii energetycznej nN | ……………. | do 31.03.2020 r. |
|  | Przebudowa sieci teletechnicznej | ……………… | do 15.04.2020 r. |
|  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | …………….. | 15.07.2020 r. |
|  | Razem: | …………… |  |

Zamawiający					Wykonawca

………………..				………………….